## Общо
ОБЩИНА | Угърчин | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 6107 | план/отчет за периода: 2024 Март
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 16391234 | 3942295 | 8975022 | 249421 |  | 188891 | 177779 | 11112 | 0 |  | 5001496 | 6650 | 745634 | 18652 |  | 463353 | 213007 |  | 2575648 | 0
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 4494368 | 64291 | 4430077 | 10000 |  | 80000 | 80000 | 0 | 0 |  | 1905752 | 0 | 172321 | 10000 |  | 0 | 0 |  | 2272004 | 0
Функция 03 | Образование |  | 10000 | 0 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 10000 | 0 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3326 | "Основен ремонт на ел. табло на СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Угърчин", гр. Угърчин | 2024-2024 | 10000 | 0 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:10000 лв., усвоено:0 лв.); | 10000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 3209946 | 53491 | 3156455 | 0 |  | 80000 | 80000 | 0 | 0 |  | 667330 | 0 | 137121 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2272004 | 0
| Обект |  | 3004004 | 0 | 3004004 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 610000 | 0 | 122000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2272004 | 0
6606 | "Строителство но нови и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари на територията на община Угърчин", в т.ч.: ул. "Освобождение" - гр. Угърчин; ул. "Осми март" - гр. Угърчин; ул. "Любен Каравелов" - гр. Угърчин; ул. "Тодор Комитото" - с. Лесидрен;, Община Угърчин | 2024-2024 | 2272004 | 0 | 2272004 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:2272004 лв., усвоено:0 лв.); | 2272004 | 0
6603 | „Реконструкция на главен колектор I – ремонт на ревизионни шахти и пропадания, включващ участъци 1, 2, 3, 4 и 5”, Община Угърчин | 2023-2024 | 732000 | 0 | 732000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:610000 лв., усвоено:0 лв.); | 610000 | 0 | 122000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 190821 | 53491 | 137330 | 0 |  | 80000 | 80000 | 0 | 0 |  | 57330 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | "Проектиране на основен ремонт на централната част на с. Каленик, с. Драгана, с. Сопот, с.Голец, с. Микре, с. Орляне и с. Славщица", Община Угърчин | 2024-2024 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 3113 (план:80000 лв., усвоено:0 лв.); | 80000 | 80000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | "Извършване на проучвателни и проектни работи и изработване на инвестиционни проекти във фаза "Технически проект" за обекти: "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Голец, община Угърчин" и "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Каленик, община Угърчин", Община Угърчин | 2023-2024 | 54000 | 0 | 54000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:4200 лв., усвоено:0 лв.); 3113 (план:49800 лв., усвоено:0 лв.); | 54000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | "Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "технически" и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в централната част на гр. Угърчин", гр. Угърчин | 2022-2024 | 44160 | 42000 | 2160 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:2160 лв., усвоено:0 лв.); | 2160 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | "Изработване на технически проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителството за проект: "Строителство на нови и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари на територията на община Угърчин", в това число: "Рехабилитация на ул. "Освобождение" - гр. Угърчин", гр. Угърчин | 2022-2024 | 12661 | 11491 | 1170 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:1170 лв., усвоено:0 лв.); | 1170 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| инженеринг |  | 15121 | 0 | 15121 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15121 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | "Строителен надзор по договор 3-113/10.01.2022 г. за обект: "Изграждане на канализационна мрежа за обект главен колектор ІІ ( вдясно на река "Каменица") и връзка на главен колектор ІІ с главен колектор І", гр. Угърчин | 2022-2024 | 15121 | 0 | 15121 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15121 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 46000 | 10800 | 35200 | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 35200 | 10000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 36000 | 10800 | 25200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25200 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7714 | „Изработване на инвестиционен проект за основен ремонт на Спортна зала "Петър Балевски", гр. Угърчин”, Угърчин | 2020-2024 | 36000 | 10800 | 25200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25200 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| инженеринг |  | 10000 | 0 | 10000 | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10000 | 10000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7714 | "Изготвен доклад за оценка на съответсвието на спортна зала в с. Кирчево, община Угърчин", с. Кирчево | 2024-2024 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7714 | "Осъществен строителен надзор при изпълнение на СМР на спортна зала в с. Кирчево, община Угърчин", с. Кирчево | 2024-2024 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 1228422 | 0 | 1228422 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1228422 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 1228422 | 0 | 1228422 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1228422 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | "Рехабилитация на общински път LOV 1203 //III-402, Български извор – Борима/ - Лесидрен в участъка от км. 0+000 при кръстовище с републикански път III-402 до км. 7+300 – трети участък от км. 6+400 до км. 7+333,13, по улица „Стара планина”, с. Лесидрен, Община Угърчин | 2023-2024 | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:1200000 лв., усвоено:0 лв.); | 1200000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | "Авторски надзор за обект: "Рехабилитация и реконструкция на общински път LOV 2201 (Бежаново-Ъглен/Драгана), Етап 1 - от км. 998.75 до км. 6988.00; Етап 2 - от км. 6988.00 до км. 10377.30; Етап 3 - от км. 10377.30 до км. 11661.75", Община Угърчин | 2023-2024 | 28422 | 0 | 28422 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:28422 лв., усвоено:0 лв.); | 28422 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 11895666 | 3878004 | 4543745 | 238221 |  | 107691 | 97779 | 9912 | 0 |  | 3095744 | 6650 | 573313 | 8652 |  | 463353 | 213007 |  | 303644 | 0
Функция 02 | Отбрана и сигурност |  | 9912 | 0 | 9912 | 9912 |  | 9912 | 0 | 9912 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 9912 | 0 | 9912 | 9912 |  | 9912 | 0 | 9912 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2239 | "Доставка на тепих за борба", с. Кирчево | 2024-2024 | 9912 | 0 | 9912 | 9912 | 3111 (план:9912 лв., усвоено:9912 лв.); | 9912 | 0 | 9912 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 103000 | 0 | 103000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 103000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 50000 | 0 | 50000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3326 | "Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на професионална паралелка в СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Угърчин", гр. Угърчин | 2024-2024 | 25000 | 0 | 25000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:25000 лв., усвоено:0 лв.); | 25000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | "Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Угърчин", гр. Угърчин | 2024-2024 | 25000 | 0 | 25000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:25000 лв., усвоено:0 лв.); | 25000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 53000 | 0 | 53000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 53000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 53000 | 0 | 53000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 53000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | "Изграждане на навес за дърва за нуждите на СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Угърчин", гр. Угърчин | 2024-2024 | 53000 | 0 | 53000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:53000 лв., усвоено:0 лв.); | 53000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 04 | Здравеопазване |  | 246000 | 0 | 246000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 246000 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 246000 | 0 | 246000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 246000 | 0
4469 | "Доставка на фитнес оборудване", Община Угърчин | 2024-2024 | 246000 | 0 | 246000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:246000 лв., усвоено:0 лв.); | 246000 | 0
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи |  | 65494 | 3925 | 61569 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3925 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 57644 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 7850 | 3925 | 3925 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3925 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5540 | "Доставка и монтаж на табло за управление и вътрешна врата на кабина с оператор на асансьорна уредба в сградата на Дом за стари хора - гр. Угърчин", гр. Угърчин | 2023-2024 | 7850 | 3925 | 3925 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:3925 лв., усвоено:0 лв.); | 3925 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5204 | придобиване на транспортни средства |  | 57644 | 0 | 57644 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 57644 | 0
5524 | "Доставка на лек автомобил за нуждите на община Угърчин" по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.552 МИГ - Троян, Априлци, Угърчин M 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура", гр. Угърчин | 2024-2024 | 57644 | 0 | 57644 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:57644 лв., усвоено:0 лв.); | 57644 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 11467010 | 3874079 | 4119014 | 224059 |  | 97779 | 97779 | 0 | 0 |  | 2988819 | 6650 | 569063 | 4402 |  | 463353 | 213007 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 11467010 | 3874079 | 4119014 | 224059 |  | 97779 | 97779 | 0 | 0 |  | 2988819 | 6650 | 569063 | 4402 |  | 463353 | 213007 |  | 0 | 0
| Обект |  | 11467010 | 3874079 | 4119014 | 224059 |  | 97779 | 97779 | 0 | 0 |  | 2988819 | 6650 | 569063 | 4402 |  | 463353 | 213007 |  | 0 | 0
6603 | "Изграждане на канализационна мрежа за обект главен колектор ІІ ( вдясно на река "Каменица") и връзка на главен колектор ІІ с главен колектор І", гр. Угърчин | 2022-2024 | 4400333 | 418864 | 580688 | 217409 | 3113 (план:97779 лв., усвоено:0 лв.); | 97779 | 97779 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19556 | 4402 | 6400 (план:463353 лв., усвоено:213007 лв.); | 463353 | 213007 |  | 0 | 0
6603 | "Изграждане на канализационна система по улици: "Иглика", "Юрий Гагарин", "Хан Кубрат", "Захари Стоянов", "Александър Пушкин", "Димчо Дебелянов", "Скачка", "Софроний Врачански", "Освобождение", "Осогово", "Патриарх Евтимий", Пейо Яворов", "Тракия", "Цар Калоян", "Мара Петлешкова", "Люлин", "Шейново" и "Маргарец" - гр. Угърчин", в това число: "Изграждане на канализационна система по улица "Патриарх Евтимий" - гр. Угърчин", гр. Угърчин | 2022-2024 | 35894 | 0 | 35894 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:35894 лв., усвоено:0 лв.); | 35894 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | "Изграждане на канализационна система по улици: "Иглика", "Юрий Гагарин", "Хан Кубрат", "Захари Стоянов", "Александър Пушкин", "Димчо Дебелянов", "Скачка", "Софроний Врачански", "Освобождение", "Осогово", "Патриарх Евтимий", Пейо Яворов", "Тракия", "Цар Калоян", "Мара Петлешкова", "Люлин", "Шейново" и "Маргарец" - гр. Угърчин", в това число: "Изграждане на канализационна система по улица "Освобождение" - гр. Угърчин", гр. Угърчин | 2022-2024 | 133399 | 0 | 133399 | 6650 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:133399 лв., усвоено:6650 лв.); | 133399 | 6650 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | "Изграждане на канализационна система по улици: "Иглика", "Юрий Гагарин", "Хан Кубрат", "Захари Стоянов", "Александър Пушкин", "Димчо Дебелянов", "Скачка", "Софроний Врачански", "Освобождение", "Осогово", "Патриарх Евтимий", Пейо Яворов", "Тракия", "Цар Калоян", "Мара Петлешкова", "Люлин", "Шейново" и "Маргарец" - гр. Угърчин", в това число: "Изграждане на канализационна система по улица " Цар Калоян" - гр. Угърчин", гр. Угърчин | 2022-2024 | 71990 | 0 | 71990 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:71990 лв., усвоено:0 лв.); | 71990 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6626 | "ПСОВ с капацитет 3000 е.ж. на територията на община Угърчин", гр. Угърчин | 2022-2024 | 6825394 | 3455215 | 3297043 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:2747536 лв., усвоено:0 лв.); | 2747536 | 0 | 549507 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 4250 | 0 | 4250 | 4250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4250 | 4250 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 4250 | 0 | 4250 | 4250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4250 | 4250 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7759 | "Доставка и монтаж на климатична система за нуждите на помещение на младежки клуб - с. Драгана", с. Драгана | 2024-2024 | 4250 | 0 | 4250 | 4250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4250 | 4250 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 1200 | 0 | 1200 | 1200 |  | 1200 | 0 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 1200 | 0 | 1200 | 1200 |  | 1200 | 0 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5301 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти |  | 1200 | 0 | 1200 | 1200 |  | 1200 | 0 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | "Придобиване на програмен продукт и лиценз за програмен продукт за нуждите на ДГ "Щастливо детство" - с. Кирчево", с. Кирчево | 2024-2024 | 1200 | 0 | 1200 | 1200 | 3111 (план:1200 лв., усвоено:1200 лв.); | 1200 | 0 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Драгомир Димитров, Главен експерт "Бюджет и финансов контрол" | [9 empty] | Главен счетоводител: Поля Стойкова, Главен счетоводител
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 06931/21-21,104 | [9 empty] | Тел. за контакт: 06931/21-21,112
|  | email: dragomir_dimitrov_88@abv.bg | [9 empty] | email: s4et_ugarchin@mail.bg
|  | Съгласувал: Дияна Катърска, Началник отдел "УТТИЕЧ" | [9 empty] | Ръководител: Станимир Петков, Кмет
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 06931/21-21,117 | [9 empty] | Тел. за контакт: 06931/21-21
|  | email: didi_eco@mail.bg | [9 empty] | email: obshtina@ugarchin.com
2024-04-09 16:22
дата