## Общо
ОБЩИНА | Угърчин | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 6107 | план/отчет за периода: 2022 Март
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 5412523 | 3998823 | 534315 | 4572 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 241936 | 0 | 31572 | 4572 |  | 0 | 0 |  | 260807 | 0
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 4459775 | 3397843 | 229401 | 3780 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 198621 | 0 | 30780 | 3780 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 4423775 | 3387043 | 204201 | 3780 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 198621 | 0 | 5580 | 3780 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 4418195 | 3387043 | 198621 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 198621 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на гр. Угърчин, община Угърчин”, Угърчин | 2019-2022 | 4418195 | 3387043 | 198621 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:198621 лв., усвоено:0 лв.); | 198621 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 5580 | 0 | 5580 | 3780 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5580 | 3780 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | "Авторски надзор по договор 9-114/20.01.2022 г. за обект: "Изграждане на канализационна мрежа за обект главен колектор ІІ ( вдясно на река "Каменица") и връзка на главен колектор ІІ с главен колектор І", гр. Угърчин | 2022-2022 | 3600 | 0 | 3600 | 1800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3600 | 1800 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | "Доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания на строежите на обект: "Канализация ул. "Петър Берон" от ОК 18 до ОК 19 - ул. "Доростолска" от ОК 19 до ОК 22 - ул. Георги Иванов" от ОК 22 до ОК 23, - гр. Угърчин, община Угърчин", гр. Угърчин | 2022-2022 | 1980 | 0 | 1980 | 1980 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1980 | 1980 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 36000 | 10800 | 25200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25200 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 36000 | 10800 | 25200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25200 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7714 | „Изработване на инвестиционен проект за основен ремонт на Спортна зала "Петър Балевски", гр. Угърчин”, Угърчин | 2020-2022 | 36000 | 10800 | 25200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25200 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 866118 | 600980 | 261599 | 792 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 792 | 792 |  | 0 | 0 |  | 260807 | 0
Функция 03 | Образование |  | 792 | 0 | 792 | 792 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 792 | 792 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 792 | 0 | 792 | 792 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 792 | 792 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | "Доставка на компютърна техника за нуждите на ОУ "Св. Паисий Хилендарски" - с. Лесидрен", с. Лесидрен | 2022-2022 | 792 | 0 | 792 | 792 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 792 | 792 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 865326 | 600980 | 260807 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 260807 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 865326 | 600980 | 260807 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 260807 | 0
| Обект |  | 865326 | 600980 | 260807 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 260807 | 0
6619 | „Упражняване на авторски надзор за обект „Обновяване на площадно и парково пространство в гр. Угърчин, с. Лесидрен и с. Кирчево, община Угърчин”, Угърчин, Лесидрен, Кирчево | 2020-2022 | 4980 | 2490 | 2490 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:2490 лв., усвоено:0 лв.); | 2490 | 0
6619 | „Благоустрояване и озеленяване на обществен парк в гр. Угърчин, община Угърчин”, Угърчин | 2020-2022 | 292071 | 204288 | 87773 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:87773 лв., усвоено:0 лв.); | 87773 | 0
6619 | „Благоустрояване и озеленяване на обществен парк в с. Лесидрен, община Угърчин”, Лесидрен | 2020-2022 | 379810 | 265594 | 113535 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:113535 лв., усвоено:0 лв.); | 113535 | 0
6619 | „Благоустрояване на обществен площад в с. Кирчево, община Угърчин”, Кирчево | 2020-2022 | 171923 | 120337 | 48767 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:48767 лв., усвоено:0 лв.); | 48767 | 0
6619 | „Упражняване на строителен надзор за обект „Обновяване на площадно и парково пространство в гр. Угърчин, с. Лесидрен и с. Кирчево, община Угърчин”, угърчин, Лесидрен, Кирчево | 2020-2022 | 16542 | 8271 | 8242 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:8242 лв., усвоено:0 лв.); | 8242 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 86630 | 0 | 43315 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 43315 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 86630 | 0 | 43315 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 43315 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5309 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи |  | 86630 | 0 | 43315 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 43315 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | „Изработване на Общ устройствен план”, Угърчин | 2019-2022 | 86630 | 0 | 43315 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:43315 лв., усвоено:0 лв.); | 43315 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Драгомир Димитров, Главен експерт "Бюджет и финансов контрол" | [9 empty] | Главен счетоводител: Галина Рускова, Главен счетоводител
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 06931/21-21,104 | [9 empty] | Тел. за контакт: 06931/21-21,112
|  | email: dragomir_dimitrov_88@abv.bg | [9 empty] | email: s4et_ugarchin@mail.bg
|  | Съгласувал: Дияна Катърска, Началник отдел "УТТИЕЧ" | [9 empty] | Ръководител: Христина Балевска, Директор дирекция "ФСДКЧР"
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 06931/21-21,117 | [9 empty] | Тел. за контакт: 06931/21-21,106
|  | email: didi_eco@mail.bg | [9 empty] | email: h_balevska@abv.bg
2022-04-11 08:55
дата